## Gantt
Tarea | Inicio | Fin | Asignado | Duracion
Planteamiento de Ideas: Esta tarea va al inicio del proyecto.
Planteamiento de ideas | 2024-10-25 | 2024-10-27 | Ambos | 2 | Creación del GDD, Diseño del Primer Monstruo, y Diseño de la Primera Defensa: Estas tareas comienzan después del "Planteamiento de Ideas".
Creación del GDD | 2024-10-27 | 2024-10-29 | Ambos | 2 | Diseño de Monstruos y Diseño de Defensas: Comienzan solo cuando Diseño del Primer Monstruo y Diseño de la Primera Defensa han finalizado.
Diseño del Primer Monstruo | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Daniel | 1 | Creación de Mapas: Puede comenzar de forma independiente después de que Diseño de la Primera Defensa haya terminado.
Diseño de la Primera Defensa | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Toni | 1 | Montaje en Unity: Solo se inicia cuando se han completado las tareas de Creación del GDD, Creación de Mapas, Diseño del Primer Monstruo y Diseño de la Primera Defensa.
Diseño de Monstruos | 2024-10-27 | 2024-10-01 | Ambos | 6 | Implementación de Código: Comienza junto con Montaje en Unity, pero con un día de retraso.
Diseño de Defensas | 2024-10-27 | 2024-10-01 | Toni | 6 | Pruebas y Corrección de Errores: Esta fase se inicia al final, cuando todas las demás tareas están completas.
Creación de Mapas | 2024-10-29 | 2024-10-30 | Toni | 2
Montaje en Unity | 2024-10-31 | 2024-11-08 | Daniel | 10
Implementación de Código | 2024-11-01 | 2024-11-09 | Ambos | 9
Pruebas y Corrección de Errores | 2024-11-10 | 2024-11-11 | Ambos | 2
| Inicio Proyecto | 45590
| Final Proyecto | 45607