## Gantt
Tarea | Inicio | Fin | Asignado | Duracion
Planteamiento de ideas | 2024-10-25 | 2024-10-27 | Ambos | 2 h
Creación del GDD | 2024-10-27 | 2024-10-29 | Ambos | 4 h
Diseño del Primer Monstruo | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Daniel | 1 h
Diseño de la Primera Defensa | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Toni | 1.5 h
Diseño de Monstruos | 2024-10-27 | 2024-10-01 | Ambos | 5 h
Diseño de Defensas | 2024-10-27 | 2024-10-01 | Toni | 6 h
Creación de Mapas | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Toni | 2 h
Montaje en Unity | 2024-10-31 | 2024-11-08 | Daniel | 10 h
Implementación de Código | 2024-11-01 | 2024-11-09 | Ambos | 12 h
Pruebas y Corrección de Errores | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Ambos | 6 h
Planteamiento de Ideas: Esta tarea va al inicio del proyecto.
Creación del GDD, Diseño del Primer Monstruo, y Diseño de la Primera Defensa: Estas tareas comienzan después del "Planteamiento de Ideas".
Diseño de Monstruos y Diseño de Defensas: Comienzan solo cuando Diseño del Primer Monstruo y Diseño de la Primera Defensa han finalizado.
Creación de Mapas: Puede comenzar de forma independiente después de que Diseño de la Primera Defensa haya terminado.
Montaje en Unity: Solo se inicia cuando se han completado las tareas de Creación del GDD, Creación de Mapas, Diseño del Primer Monstruo y Diseño de la Primera Defensa.
Implementación de Código: Comienza junto con Montaje en Unity, pero con un día de retraso.
Pruebas y Corrección de Errores: Esta fase se inicia al final, cuando todas las demás tareas están completas.